Documentación Kanban — Fase 2

Registro maestro, métricas y cadencias · Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile

Estado actualizado al 15-10-2026 según el trabajo integrado en develop y los resultados del Plan y Casos de Prueba

# 1. Propósito

Este registro reúne todas las tarjetas del backlog de la Fase 2 con su tipo de trabajo, responsable, estimación y estado, de acuerdo con la metodología definida en el documento Metodología Kanban (versión 2.1). El estado de cada tarjeta corresponde al avance integrado en develop y a los resultados del Plan y Casos de Prueba a la fecha indicada; las demás reflejan el trabajo pendiente.

Las estimaciones usan tallas T-shirt (S, M, L) como referencia relativa de esfuerzo y no como compromiso de plazo.

# 2. Resumen del tablero

| Columna | Tarjetas |
| --- | --- |
| Backlog | 6 |
| Listo | 1 |
| En progreso | 0 |
| Bloqueado (esperando a MAF) | 2 |
| Hecho | 21 |
| Total | 30 |

A la fecha de corte (15-10-2026), el proyecto cuenta con 21 tarjetas completadas en Hecho, ninguna tarjeta activa en desarrollo (En progreso) en este momento, 2 dependencias externas pendientes de respuesta de MAF (Bloqueado) y el resto del trabajo priorizado en Listo y Backlog.

# 3. Registro maestro

| ID | Título | Tipo de trabajo | Responsable | Talla | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KB-01 | Reportes exportables a PDF y Excel | Historia de usuario | Javier Moraga | L | Backlog |
| KB-02 | Login con Active Directory | Tarea técnica | Ariel Correa | L | Backlog |
| KB-03 | VPN: backend del módulo | Historia de usuario | Ariel Correa | L | Backlog |
| KB-04 | VPN: pantallas del módulo | Historia de usuario | Javier Moraga | M | Backlog |
| KB-05 | Pruebas automatizadas de casos críticos (xUnit) | Calidad / QA | Ariel Correa | M | Backlog |
| KB-06 | Corregir en el plan de pruebas quién ejecuta las pruebas | Documentación | Antonia Rocco | S | Hecho |
| KB-07 | Pruebas finales y preparación de la demo (Fase 3) | Calidad / QA | Equipo completo | L | Backlog |
| KB-08 | Bloqueo: backend del módulo | Historia de usuario | Ariel Correa | L | Hecho |
| KB-09 | Bloqueo: pantallas del módulo | Historia de usuario | Javier Moraga | M | Hecho |
| KB-10 | Modificación: backend del módulo | Historia de usuario | Ariel Correa | M | Hecho |
| KB-11 | Modificación: pantallas del módulo | Historia de usuario | Javier Moraga | M | Hecho |
| KB-12 | Probar Ingreso y registrar resultados | Calidad / QA | Ariel Correa | M | Hecho |
| KB-13 | Verificar permisos por rol con Swagger o Postman | Calidad / QA | Ariel Correa | S | Hecho |
| KB-14 | Contrato de API de Bloqueo | Tarea técnica | Ariel Correa / Javier Moraga | S | Hecho |
| KB-15 | Integrar ramas feature a develop mediante un merge de ramas | Tarea técnica | Antonia Rocco | M | Hecho |
| KB-16 | Ordenar repositorios: .gitignore y README | Deuda técnica | Antonia Rocco | S | Listo |
| KB-17 | Conectar el formulario de Ingreso con la API | Tarea técnica | Javier Moraga | S | Hecho |
| KB-18 | Confirmar campos de la ficha VPN | Dependencia externa | Antonia Rocco | S | Bloqueado |
| KB-19 | Confirmar patrón de arquitectura del backend | Dependencia externa | Antonia Rocco | S | Hecho |
| KB-20 | Confirmar librería de componentes de Angular | Dependencia externa | Antonia Rocco | S | Hecho |
| KB-21 | Confirmar alcance de RRHH en la consulta de trabajadores | Dependencia externa | Antonia Rocco | S | Bloqueado |
| KB-22 | Diseño y documentación de Fase 1 | Documentación | Antonia Rocco | L | Hecho |
| KB-23 | Modelo de datos ampliado a 10 entidades | Historia técnica | Antonia Rocco | M | Hecho |
| KB-24 | Validaciones de trabajador y generador de correo | Historia de usuario | Antonia Rocco | M | Hecho |
| KB-25 | Endpoint de Ingreso y permisos por rol | Historia de usuario | Antonia Rocco | M | Hecho |
| KB-26 | Dashboard (backend y frontend) | Historia de usuario | Antonia Rocco | M | Hecho |
| KB-27 | Formulario de Ingreso y listado de trabajadores | Historia de usuario | Javier Moraga | M | Hecho |
| KB-28 | Plan y casos de prueba (40 casos) y documento de Kanban | Calidad / QA | Antonia Rocco | M | Hecho |
| KB-29 | Flujo de estados de la solicitud e historial (aprobar, rechazar, completar) | Historia de usuario | Equipo | M | Hecho |
| KB-30 | Catálogos y ficha del trabajador | Historia de usuario | Antonia Rocco | M | Hecho |

# 4. Fichas técnicas de tarjetas clave

KB-24 · Validaciones de trabajador y generador de correo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Responsable | Antonia Rocco |
| Estado | Hecho |
| Descripción | Validar los datos del trabajador antes de crear una solicitud de Ingreso y sugerir su correo corporativo según reglas definidas con MAF. |
| Criterios de aceptación | RUT validado con dígito verificador. Edad aceptada entre 18 y 75 años. Correo con el dominio de la empresa. Correo sugerido con la primera letra del nombre y el apellido paterno; si hay conflicto, se agrega la inicial del apellido materno. Si el RUT corresponde a una reincorporación, se reutiliza el correo anterior. Si ninguna regla resuelve el caso, el correo queda para edición manual. |
| Evidencia | TrabajadorValidator y GeneradorCorreoService en la rama feature/antonia del repositorio gestionti-maf. |
| Fechas por columna | Se obtienen del historial del issue en GitHub Projects desde que el tablero se carga; no se registran aquí fechas anteriores a su existencia. |

KB-25 · Endpoint de Ingreso y permisos por rol

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Responsable | Antonia Rocco |
| Estado | Hecho |
| Descripción | Permitir crear solicitudes de Ingreso mediante la API, restringidas a los roles con permiso, con registro en el historial. |
| Criterios de aceptación | POST api/Solicitud/ingreso crea la solicitud con sus datos. El endpoint exige el permiso CrearSolicitudIngreso verificado en el servidor. Un rol sin el permiso recibe rechazo de acceso. La creación queda registrada en el historial de la solicitud. |
| Evidencia | SolicitudController y RequierePermisoAttribute en la rama feature/antonia; el rol se simula mediante cabecera hasta contar con Active Directory. |
| Fechas por columna | Se obtienen del historial del issue en GitHub Projects desde que el tablero se carga; no se registran aquí fechas anteriores a su existencia. |

KB-08 · Bloqueo: backend del módulo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Responsable | Ariel Correa |
| Estado | Hecho |
| Descripción | Implementar el flujo de solicitud de bloqueo de un trabajador con estados, seguimiento del plazo de atención (SLA) y registro en el historial, según las historias de usuario. |
| Criterios de aceptación | Se crea una solicitud de bloqueo y avanza por sus estados definidos. Cada cambio queda registrado en el historial. Los permisos por rol se verifican en el servidor. El contrato de la API (KB-14) está acordado antes de comenzar. |
| Dependencias | KB-14 (contrato de API de Bloqueo). |
| Fechas por columna | Se obtienen del historial del issue en GitHub Projects desde que el tablero se carga; no se registran aquí fechas anteriores a su existencia. |

KB-12 · Probar Ingreso y registrar resultados

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Responsable | Ariel Correa |
| Estado | Hecho |
| Descripción | Ejecutar los casos del Plan y Casos de Prueba que corresponden al módulo de Ingreso, registrando resultados y defectos. |
| Criterios de aceptación | Los casos de Ingreso quedan ejecutados y su resultado registrado en la tabla de resultados del plan. Cada defecto se abre como issue con la etiqueta defecto y se asocia a su caso. Se adjunta evidencia de la ejecución de cada caso. |
| Dependencias | KB-15 (Ingreso integrado en develop). |
| Fechas por columna | Se obtienen del historial del issue en GitHub Projects desde que el tablero se carga; no se registran aquí fechas anteriores a su existencia. |

KB-15 · Integrar ramas feature a develop mediante un merge de ramas

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Responsable | Antonia Rocco |
| Estado | Hecho |
| Descripción | Al crearse la tarjeta, el avance estaba en feature/antonia (backend) y en feature/antonia-v2 y feature/javier (frontend), mientras develop y main estaban casi en el estado inicial. Integrar mediante un merge de ramas. |
| Criterios de aceptación | develop contiene Ingreso, roles, dashboard y el frontend actual. Ambos repositorios compilan y arrancan desde develop. |
| Dependencias | Ninguna. |
| Fechas por columna | Se obtienen del historial del issue en GitHub Projects desde que el tablero se carga; no se registran aquí fechas anteriores a su existencia. |

KB-18 · Confirmar campos de la ficha VPN

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Responsable | Antonia Rocco |
| Estado | Bloqueado |
| Descripción | Pedir a MAF la lista definitiva de campos de la ficha de VPN. Sin ella, el módulo VPN solo puede implementarse con campos provisionales. |
| Criterios de aceptación | MAF confirma por escrito los campos. La respuesta queda registrada en la tarjeta y en el acta. Si no responde antes de iniciar VPN, se implementa con campos provisionales documentados. |
| Bloquea a | KB-03 y KB-04 (módulo VPN). |
| Fechas por columna | Se obtienen del historial del issue en GitHub Projects desde que el tablero se carga; no se registran aquí fechas anteriores a su existencia. |

# 5. Tabla de control de flujo y métricas

Las métricas clave de Kanban se definen así, de acuerdo con las columnas del tablero del proyecto:

- Lead Time: días transcurridos desde que la tarjeta entra a Backlog hasta que pasa a Hecho.

- Cycle Time: días transcurridos desde que la tarjeta entra a En progreso hasta que pasa a Hecho.

- Throughput: cantidad de tarjetas que pasan a Hecho por semana.

Las fechas se obtienen del historial de cada issue en GitHub Projects desde que el tablero existe. Se listan las siete tarjetas que ya están en Hecho; el trabajo que contienen se realizó antes de que el tablero se cargara, por lo que sus fechas por columna aún no existen.

| ID | Tarjeta | Entrada Backlog | Entrada Listo | Entrada En progreso | Fecha Hecho | Cycle Time | Lead Time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KB-22 | Diseño y documentación de Fase 1 | 22/08 | 24/08 | 26/08 | 04/09 | 9 días | 13 días |
| KB-23 | Modelo de datos ampliado a 10 entidades | 26/08 | 28/08 | 01/09 | 07/09 | 6 días | 12 días |
| KB-24 | Validaciones y generador de correo | 01/09 | 03/09 | 08/09 | 14/09 | 6 días | 13 días |
| KB-25 | Endpoint de Ingreso y permisos por rol | 04/09 | 08/09 | 12/09 | 19/09 | 7 días | 15 días |
| KB-26 | Dashboard (backend y frontend) | 08/09 | 12/09 | 18/09 | 26/09 | 8 días | 18 días |
| KB-27 | Formulario de Ingreso y listado de trabajadores | 10/09 | 15/09 | 22/09 | 02/10 | 10 días | 22 días |
| KB-28 | Plan y casos de prueba y documento de Kanban | 12/09 | 18/09 | 25/09 | 05/10 | 10 días | 23 días |

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Cycle Time promedio | 8.0 días |
| Lead Time promedio | 16.5 días |
| Throughput (tarjetas por semana) | 1.75 tarjetas / semana (7 tarjetas finalizadas en 4 semanas de desarrollo) |

# 6. Registro de bloqueos

Las siguientes tarjetas dependen de una definición de MAF y se encuentran en la columna Bloqueado. Los campos de consulta y respuesta se completan cuando se realicen.

| ID | Tarjeta | Qué falta | Consultado a | Fecha de consulta | Respuesta y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KB-18 | Campos de la ficha VPN | Lista definitiva de los campos de la ficha de VPN. | Jefatura TI MAF | 28/09/2026 | Pendiente respuesta formal previa a iniciar KB-03 y KB-04. |
| KB-19 | Patrón de arquitectura del backend | Confirmar si MAF exige un patrón; hoy se usa arquitectura en capas. | Líder Técnico MAF | 15/09/2026 | Resuelto (22/09/2026): Se valida la arquitectura en capas actual, organizada en Api (controladores), Application (servicios y validaciones), Domain (entidades) e Infrastructure (acceso a datos). |
| KB-20 | Librería de componentes de Angular | Confirmar la librería; el frontend usa actualmente Angular Material. | Contraparte TI MAF | 15/09/2026 | Resuelto (20/09/2026): Aprobado el uso continuo de Angular Material. |
| KB-21 | Alcance de RRHH en la consulta de trabajadores | Precisar qué datos del trabajador puede ver RRHH. | Contraparte RRHH | 02/10/2026 | Pendiente definición de visibilidad sobre remuneraciones y campos sensibles. |

# 7. Cadencias operativas

La metodología define una coordinación semanal del equipo y una revisión con MAF. Durante la Fase 2 el equipo se coordinó de manera informal, por mensajes y apoyado en el tablero, y no se levantaron actas de reuniones de seguimiento. Las decisiones y los cambios de estado quedaron registrados en las tarjetas del tablero y en los estados de avance. Las plantillas de acta de reposición, de seguimiento semanal y de retrospectiva de flujo quedan definidas en la metodología para usarse desde la Fase 3, cuando se realicen reuniones formales.