Estados de Avance

Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile

Fase 2 — Corte al 15-10-2026

# 1. Resumen general

El proyecto se gestiona con un tablero Kanban en GitHub Projects que reúne los repositorios de backend y frontend, con las columnas Backlog, Listo, En progreso, Hecho y Bloqueado. Al corte de la Fase 1 el diseño estaba casi completo y la implementación apenas comenzaba. En este corte, tres de los cuatro formularios (Ingreso, Modificación y Bloqueo) están operativos e integrados en la rama develop, junto con el flujo de estados, el historial de cada solicitud y los permisos por rol. El tablero tiene 30 tarjetas: 21 en Hecho, 1 en Listo, 6 en Backlog y 2 Bloqueadas por definiciones de la empresa. El módulo VPN no se ha iniciado, a la espera de la ficha definitiva de MAF.

# 2. Completado (columna “Hecho”)

Módulos de solicitud. Ingreso, Modificación y Bloqueo, en backend y frontend. Bloqueo es exclusivo de RRHH, se crea solo de lunes a viernes en hora de Chile y puede ser definitivo o temporal. Modificación permite proponer cambios y agregar o quitar accesos.

Flujo de estados e historial. Aprobar, rechazar con motivo y completar una solicitud, con registro de usuario, fecha y hora de cada paso, y vista del historial.

Roles y permisos. Cinco roles con permisos validados en el servidor (rol simulado mientras llega el login real), dashboard con indicadores de dotación, movimientos y pendientes, y ficha del trabajador.

Catálogos. Mantenimiento de sistemas y carpetas sin modificar la base de datos.

Modelo de datos V2. 12 entidades, con SolicitudesBloqueo, SolicitudesModificacion, roles y permisos administrables y jerarquía entre catálogos.

Pruebas. Plan de 40 casos de prueba; se ejecutaron 31, con 13 defectos detectados, 10 de ellos ya corregidos (entre ellos, una consulta donde Jefatura veía trabajadores de otras áreas).

Metodología. Metodología Kanban v2.1, documentación del tablero y registro maestro de tarjetas.

Documentación de la fase. Guía 2.4, informe de avance y diario de reflexión.

# 3. Estado por módulo

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| Base del proyecto, arquitectura y modelo de datos | Completado |
| Ingreso | Completado |
| Modificación | Completado — por verificar que al completarla se apliquen los cambios al trabajador |
| Bloqueo | Completado — caso CP-16 pendiente, requiere ejecutarse en día hábil |
| Flujo de estados e historial | Completado |
| Roles, permisos y dashboard | Completado con rol simulado; login real pendiente |
| Catálogos y ficha del trabajador | Completado |
| VPN | No iniciado — espera la ficha definitiva de MAF |
| Reportes (PDF y Excel) | No iniciado |
| Notificaciones y SLA con días hábiles | No iniciado — plazo provisorio de fin de día para Bloqueo |
| Pruebas automatizadas (xUnit) | Pendiente — 8 casos críticos por automatizar |

# 4. Bloqueado / esperando respuesta de la empresa

Campos exactos de la ficha de VPN (consulta del 28-09 sin respuesta formal).

Alcance exacto de RRHH sobre la consulta de trabajadores.

Criterio de días hábiles y feriados para el cálculo de plazos, y definición de notificaciones.

Estructura de áreas de los 252 trabajadores cargados, pendiente del archivo de la jefatura.

Defectos abiertos: D-06, D-07 y D-11, que dependen del login real, de la carga de la dotación y de las definiciones anteriores.

# 5. Próximos pasos

Iniciar VPN con campos provisionales documentados si MAF no responde antes de comenzar el módulo.

Reemplazar el rol simulado por el login real.

Implementar la exportación de reportes en PDF y Excel.

Verificar que Modificación aplique los cambios al completarse, y ejecutar CP-16 en un día hábil.

Automatizar con xUnit los 8 casos críticos (CP-02, 07, 15, 20, 25, 30, 31 y 32).

Completar README y .gitignore de ambos repositorios.

Definir con MAF el entorno de demostración para la Fase 3.

# 6. Ajustes al proceso de trabajo

Integración frecuente. Cada módulo se integra a develop al terminarse, en lugar de mantener ramas largas.

Tareas más pequeñas. Las historias grandes se dividen en tareas de backend y frontend, para mantener el tiempo de ciclo bajo 6 días.

Acuerdos entre equipos. Se acuerda el contrato entre backend y frontend antes de programar.