Plan del Proyecto

Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile

Versión 2.1 · Actualizada al 15-10-2026 · Asignatura Capstone (APT122)

# 1. Introducción y objetivos

MAF Chile gestiona hoy las solicitudes de usuarios de TI (altas, cambios, bloqueos y accesos remotos) por medios que no dejan trazabilidad ni permiten medir los tiempos de respuesta. Este proyecto desarrolla un sistema que centraliza esas solicitudes, define quién las aprueba en cada etapa y deja registro de todo lo ocurrido.

Objetivo general. Desarrollar y poner a prueba un sistema web que permita crear, aprobar, dar seguimiento y auditar las solicitudes de Ingreso, Modificación, Bloqueo y VPN de trabajadores de MAF Chile, con control de acceso por rol.

Objetivos específicos:

- Registrar solicitudes con validaciones de negocio (RUT, edad, correo corporativo) y generación automática de correo.

- Implementar flujos de aprobación entre RRHH y TI con estados definidos y control del plazo de atención (SLA).

- Guardar el historial de cada solicitud para que cualquier cambio sea trazable.

- Controlar qué puede ver y hacer cada usuario mediante roles y permisos verificados en el servidor.

- Entregar un dashboard con indicadores y reportes exportables para la toma de decisiones.

- Verificar la calidad del sistema con un plan de pruebas documentado y resultados registrados.

# 2. Alcance

Incluye: módulos de Ingreso, Modificación, Bloqueo y VPN; autenticación y roles; historial de solicitudes; dashboard; reportes en PDF y Excel; documentación de diseño, gestión y pruebas; y demostración final a MAF Chile.

Queda fuera de esta etapa (sujeto a confirmación con MAF): aplicación móvil, integraciones con otros sistemas internos distintos de Active Directory, y la puesta en producción en la infraestructura de la empresa. Cualquier cambio de alcance se registra en un acta y entra al backlog como una nueva tarjeta antes de planificarse.

# 3. Equipo y roles

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Antonia Rocco | Líder de proyecto, analista y desarrolladora | Contacto con MAF y con el docente; actas y estados de avance. Modelo de datos, arquitectura base y reglas de negocio de Ingreso. Integración de ramas a develop y revisión de Pull Requests. Plan y casos de prueba; mantención de la documentación. |
| Ariel Correa | Desarrollador backend y QA | Backend de Bloqueo, Modificación y VPN. Autenticación con Active Directory. Pruebas de backend (xUnit) y verificación de permisos por rol. |
| Javier Moraga | Desarrollador frontend y QA | Pantallas de todos los módulos y conexión con la API. Dashboard, roles en la interfaz y reportes exportables. Pruebas funcionales y de interfaz. |

La contraparte de MAF Chile valida los requerimientos y confirma las definiciones pendientes en las reuniones semanales. Los dos integrantes que se sumaron el 06-09 (Ariel y Javier) asumen sus módulos a partir de la documentación de diseño ya elaborada.

# 4. Metodología de trabajo

## 4.1 Kanban en GitHub Projects

El trabajo se gestiona con Kanban en un único proyecto de GitHub Projects que reúne los dos repositorios. Cada tarea es un issue con descripción, criterio de cierre y responsable, y se clasifica por módulo (base del proyecto, Ingreso, Modificación, Bloqueo, VPN, roles y dashboard, reportes, pruebas y gestión) y por repositorio (backend o frontend).

| Columna | Qué significa |
| --- | --- |
| Backlog | Tarea identificada, aún sin detallar o sin prioridad. |
| Listo | Tiene descripción, criterio de cierre y responsable, y no depende de una respuesta externa. Se puede comenzar de inmediato. |
| En progreso | Alguien la está desarrollando. Máximo 2 tarjetas por persona para evitar dispersión. |
| En revisión | Tiene un Pull Request abierto a la espera de la revisión de otro integrante. |
| Bloqueado / esperando respuesta de MAF | Depende de una definición de la empresa. Se anota qué falta y se revisa en la reunión semanal. |
| Hecho | Integrada en develop mediante Pull Request revisado y cumple su criterio de cierre. |

## 4.2 Control de versiones

Se usa GitHub con tres niveles de ramas: main (código estable, listo para mostrar), develop (integración de funcionalidades terminadas) y feature/* (una rama temporal por tarea, que nace de develop y vuelve a develop al terminar). Ningún cambio llega a develop sin Pull Request revisado por otro integrante, y main solo se actualiza desde develop cuando el conjunto funciona.

## 4.3 Ciclo semanal

- Inicio de semana: el equipo revisa el tablero, mueve tarjetas a Listo y reparte el trabajo respetando el límite de 2 tarjetas por persona.

- Durante la semana: cada integrante trabaja en su rama, abre Pull Requests pequeños y actualiza sus tarjetas.

- Viernes: reunión de revisión con MAF para mostrar lo avanzado, confirmar definiciones y registrar acuerdos en un acta.

- Cierre de semana: se actualiza el estado de avance y se revisan las tarjetas bloqueadas o atrasadas.

# 5. Plan de trabajo

Las duraciones son estimaciones de esfuerzo de calendario para una persona con dedicación parcial (el equipo combina el proyecto con su práctica profesional) y se ajustan en la reunión semanal. La columna de estado refleja el avance verificado en los repositorios y en la documentación al 15-10-2026.

| ID | Actividad | Descripción | Entregable | Responsable | Duración estimada | Depende de | Estado al 15-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — Diseño y planificación |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Levantamiento de requerimientos | Reuniones con la contraparte de MAF para entender los procesos de Ingreso, Modificación, Bloqueo y VPN, los roles que participan y los plazos de atención. | Informe de alcance y actas de reunión | Antonia Rocco | 2 semanas | — | Completado |
| 1.2 | Historias de usuario y criterios de aceptación | Redacción de las historias de cada módulo con criterios de aceptación verificables. | Documento de requerimientos | Antonia Rocco | 1 semana | 1.1 | Completado |
| 1.3 | Diagramas UML | Casos de uso, clases y actividad, entre otros, para describir el comportamiento del sistema. | Diagramas UML | Antonia Rocco | 1 semana | 1.2 | Completado |
| 1.4 | Modelo de datos inicial | Definición de 7 entidades (Trabajador, Catálogo, UsuarioSistema, Acceso, Solicitud, SolicitudDetalle, HistorialSolicitud) y sus relaciones. | Modelo entidad-relación | Antonia Rocco | 1 semana | 1.2 | Completado |
| 1.5 | Mockups de las pantallas | Prototipos en Figma de los flujos principales para validar con MAF. | Mockups en Figma | Antonia Rocco | 1 semana | 1.2 | Completado |
| 1.6 | Documentos de gestión | Acta de reunión, estados de avance, resolución de conflictos y plan del proyecto. | Documentos de gestión | Antonia Rocco | Continuo | — | Completado |
| FASE 2 — Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Entorno y arquitectura base | Backend .NET 10 en capas (Api, Application, Domain, Infrastructure), PostgreSQL 18 con Entity Framework Core, migración inicial y proyecto Angular. | Repositorios con proyecto base | Antonia Rocco | 2 semanas | 1.4 | Completado |
| 2.2 | Ampliación del modelo para roles | Se agregan Rol, Permiso y RolPermiso con sus migraciones. Con Bloqueo y Modificación el modelo llega a 12 entidades. | Migraciones aplicadas | Antonia Rocco | 1 semana | 2.1 | Completado |
| 2.3 | Reglas de negocio de Ingreso | Validación de RUT con dígito verificador, edad entre 18 y 75 años y correo corporativo; generador de correo con resolución de conflictos y reincorporaciones. | Validador y servicio de correo | Antonia Rocco | 1 semana | 2.1 | Completado |
| 2.4 | Backend del módulo Ingreso | Endpoint de creación de solicitudes protegido por permiso, con registro en historial. | Endpoint de Ingreso | Antonia Rocco | 1 semana | 2.3 | Completado |
| 2.5 | Control de acceso por rol y dashboard | Permisos verificados en el servidor, menú según rol, endpoint de resumen y pantalla de dashboard. Usa un rol simulado hasta integrar Active Directory. | Roles y dashboard iniciales | Antonia Rocco, Javier Moraga | 2 semanas | 2.2 | Completado |
| 2.6 | Frontend del módulo Ingreso | Formulario de Ingreso, listado de solicitudes y de trabajadores, y conexión con la API mostrando el correo sugerido y los errores de validación. | Pantallas de Ingreso | Javier Moraga | 2 semanas | 2.4 | Completado |
| 2.7 | Contrato de API para Bloqueo | Acordar endpoints, DTOs, estados y mensajes de error de Bloqueo y documentarlos en Swagger antes de programar. | Contrato en Swagger | Ariel Correa, Javier Moraga | 3 días | 2.4 | Completado |
| 2.8 | Backend del módulo Bloqueo | Flujo de solicitud de bloqueo con estados, plazo de atención (SLA) e historial. | Endpoints de Bloqueo | Ariel Correa | 2 semanas | 2.7 | Completado |
| 2.9 | Frontend del módulo Bloqueo | Formulario y seguimiento de Bloqueo según los mockups. | Pantallas de Bloqueo | Javier Moraga | 2 semanas | 2.7 | Completado |
| 2.10 | Backend del módulo Modificación | Modificación de datos de un trabajador existente reutilizando validaciones de Ingreso y registrando los cambios. | Endpoints de Modificación | Ariel Correa | 1 semana | 2.4 | Completado |
| 2.11 | Frontend del módulo Modificación | Pantalla de modificación con el formulario de Ingreso precargado. | Pantallas de Modificación | Javier Moraga | 1 semana | 2.6 | Completado |
| 2.12 | Backend del módulo VPN | Solicitud de acceso VPN, aprobación de TI y ficha del acceso. | Endpoints de VPN | Ariel Correa | 2 semanas | Campos de la ficha (MAF) | Bloqueado (campos de MAF) |
| 2.13 | Frontend del módulo VPN | Pantallas de solicitud y aprobación de VPN. | Pantallas de VPN | Javier Moraga | 1 semana | 2.12 | No iniciado |
| 2.14 | Autenticación con Active Directory | Reemplazar el rol simulado por inicio de sesión real y obtener el rol del usuario. | Login con AD | Ariel Correa | 2 semanas | Acceso a AD (MAF) | No iniciado |
| 2.15 | Reportes exportables | Reportes de solicitudes y trabajadores con filtros, descargables en PDF y Excel. | Pantalla y endpoint de reportes | Javier Moraga | 2 semanas | 2.4 | No iniciado |
| 2.16 | Integración a develop | Integrar las ramas feature a develop mediante Pull Request revisado y mantener develop compilable. | develop actualizado | Antonia Rocco | Continuo | — | En curso |
| 2.17 | Orden de los repositorios | Excluir bin/obj del control de versiones y actualizar los README con el stack real y la forma de ejecutar. | .gitignore y README | Antonia Rocco | 2 días | — | En curso |
| 2.18 | Plan y casos de prueba | Plan de pruebas con 40 casos derivados de los criterios de aceptación, 8 de ellos críticos para automatizar. | Plan y casos de prueba | Antonia Rocco | 1 semana | 1.2 | Completado |
| 2.19 | Metodología Kanban y tablero | Documento de metodología y configuración del tablero de GitHub Projects con los dos repositorios. | Documento y tablero | Antonia Rocco | 1 semana | — | Completado |
| 2.20 | Flujo de estados e historial | Aprobar, rechazar con motivo y completar solicitudes, con historial consultable de cada paso. | Endpoints y vista del historial | Equipo | — | 2.4 | Completado |
| 2.21 | Catálogos y ficha del trabajador | Mantenimiento de sistemas y carpetas sin modificar la base de datos, y ficha del trabajador con sus accesos. | Pantallas y endpoints de catálogos | Equipo | — | 2.2 | Completado |
| 2.22 | Modelo de datos V2 | Ampliar y documentar el modelo con SolicitudesBloqueo y SolicitudesModificacion (12 entidades). | Modelo de base de datos V2 | Antonia Rocco | — | 2.10 | Completado |
| 2.23 | SLA con días hábiles y notificaciones | Calcular plazos considerando días hábiles y feriados, y avisar de los vencimientos. Hoy el plazo de Bloqueo es provisorio (fin del día). | Servicio de SLA y notificaciones | Por definir | Por definir | Definición de MAF | No iniciado |
| 2.24 | Verificar Modificación al completarse | Comprobar que al completar una Modificación se apliquen los cambios al trabajador. | Prueba y ajuste del flujo | Equipo | — | 2.10 | No iniciado |
| 2.25 | Entorno de demostración | Definir con MAF dónde se ejecutará la demo del sistema. | Entorno acordado | Antonia Rocco | — | Acuerdo con MAF | No iniciado |
| FASE 3 — Pruebas, ajustes y cierre |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pruebas funcionales por módulo | Ejecución de los casos del plan a medida que cada módulo llega a develop, registrando resultado, evidencia y defectos. | Resultados de pruebas | Ariel Correa, Javier Moraga | 3 semanas | Módulos en develop | En curso (31 de 40 casos ejecutados) |
| 3.2 | Pruebas automatizadas de casos críticos | Proyecto xUnit para los casos críticos (validaciones, generación de correo y permisos). | Proyecto de pruebas | Ariel Correa | 2 semanas | 2.3, 2.5 | No iniciado |
| 3.3 | Verificación de permisos por rol | Matriz rol por endpoint probada con Swagger o Postman. | Matriz de permisos verificada | Ariel Correa | 3 días | 2.14 | En curso |
| 3.4 | Pruebas de interfaz | Validación de formularios, mensajes de error y navegación según el rol. | Registro de pruebas de interfaz | Javier Moraga | 1 semana | 2.6, 2.9, 2.11 | En curso |
| 3.5 | Corrección de defectos | Corrección de los defectos abiertos como issues, priorizando los críticos. | Defectos cerrados | Equipo | 2 semanas | 3.1 | En curso (10 de 13 defectos cerrados) |
| 3.6 | Documentación final | Resultados de pruebas, instrucciones de instalación y uso, y actualización de los diagramas. | Documentación final | Antonia Rocco | 1 semana | 3.5 | No iniciado |
| 3.7 | Demo y cierre con MAF | Preparación y presentación de la demostración con usuarios por rol; recoger retroalimentación. | Demo realizada y acta | Equipo | 1 semana | 3.5 | No iniciado |

# 6. Hitos y entregables

| Fase | Hito | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Diseño aprobado | Informe de alcance, requerimientos con historias de usuario, diagramas UML, modelo de datos, mockups y documentos de gestión. |
| Fase 2 | Sistema funcional integrado en develop | Módulos de Ingreso, Modificación, Bloqueo y VPN; roles con Active Directory; dashboard y reportes; plan y casos de prueba; metodología Kanban documentada. |
| Fase 3 | Sistema probado y demostrado | Resultados de pruebas, defectos críticos cerrados, documentación final y demo con MAF. |

# 7. Gestión de riesgos

La probabilidad y el impacto se califican como Alta, Media o Baja. Los riesgos se revisan en la reunión semanal y se actualizan cuando cambian.

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Definiciones pendientes de MAF: campos de la ficha VPN, alcance de RRHH, criterio de días hábiles y feriados, estructura de áreas y acceso a Active Directory. | Alta | Alto | Mover las tarjetas afectadas a Bloqueado, revisarlas cada viernes, avanzar con lo que no depende de ellas y usar valores provisionales documentados si no hay respuesta. | Antonia |
| R2 | Desarrollo concentrado en pocas personas o carga desigual. | Alta | Alto | Tarjetas con responsable, máximo 2 en progreso por persona, Pull Requests revisados por otro integrante y revisión semanal del tablero. | Antonia |
| R3 | Poco tiempo disponible por la práctica profesional. | Alta | Medio | Tareas pequeñas, priorización por módulo (Ingreso, Bloqueo, Modificación y VPN) y margen en la Fase 3. | Equipo |
| R4 | Incorporación tardía de dos integrantes. | Media | Medio | Documentación de diseño como base, contrato de API acordado antes de programar y sesiones de trabajo en pareja. | Antonia |
| R5 | Ramas feature sin integrar o conflictos al unirlas. | Media | Alto | Pull Requests pequeños, integración frecuente a develop y develop siempre compilable. | Equipo |
| R6 | Pruebas sin ejecutar por falta de tiempo. | Media | Alto | Registrar resultados a medida que cada módulo llega a develop y automatizar primero los casos críticos. | Ariel y Javier |
| R7 | Acceso a Active Directory no disponible en desarrollo. | Media | Medio | Proveedor simulado detrás de la misma interfaz, reemplazable sin cambiar los módulos. | Ariel |
| R8 | Cambios de alcance durante el desarrollo. | Media | Medio | Registrar el cambio en un acta y crear una tarjeta en el backlog antes de planificarla. | Antonia |
| R9 | Perder acceso al código por depender de una cuenta personal de GitHub. | Baja | Alto | Agregar a todos como colaboradores con permiso de escritura o mover los repositorios a una organización. | Antonia |
| R10 | Documentos con información distinta entre sí. | Media | Bajo | Mantener una sola versión vigente y revisar la coherencia antes de cada entrega. | Antonia |

# 8. Comunicación y seguimiento

| Instancia | Frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Reunión de equipo | Semanal, al inicio de la semana | Revisar el tablero, repartir tarjetas y resolver bloqueos internos. |
| Reunión de revisión con MAF | Semanal, los viernes | Mostrar avances, confirmar definiciones y registrar acuerdos en un acta. |
| Estado de avance | Según los cortes de la asignatura | Informar avance, atrasos y ajustes al plan, respaldado por el tablero y los repositorios. |
| Resolución de conflictos | Cuando ocurra | Seguir el documento de resolución de conflictos y registrar el acuerdo. |

# 9. Calidad y pruebas

- Revisión de código: todo cambio entra a develop mediante Pull Request revisado por otro integrante.

- Plan de pruebas: 40 casos derivados de los criterios de aceptación, de los cuales 8 son críticos y se automatizan con xUnit.

- Permisos: se prueba, para cada rol, que los endpoints permiten o rechazan el acceso según corresponda.

- Defectos: se registran como issues con la etiqueta defecto, asociados al caso de prueba que los detectó.

- Criterio de salida de la Fase 3: todos los casos críticos pasan y no quedan defectos críticos abiertos.

# 10. Herramientas y recursos

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub (repositorios gestionti-maf y gestion-maf-frontend) | Control de versiones, Pull Requests e issues. |
| GitHub Projects | Tablero Kanban único para ambos repositorios. |
| .NET 10, Entity Framework Core, PostgreSQL 18 | Backend, acceso a datos y base de datos. |
| Angular | Frontend de la aplicación web. |
| Swagger y Postman | Documentación y prueba de la API. |
| xUnit | Pruebas automatizadas del backend. |
| Figma | Mockups de las pantallas. |