## Seguimiento
Seguimiento de casos de prueba · Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile · Fase 2
Corte: 15-10-2026. Fuente: Plan y Casos de Prueba y Anexo de evidencia de ejecución.
ID | Módulo | Caso de prueba | Resultado esperado | Crítico (automatizar) | Fecha de ejecución | Responsable | Estado | Resultado obtenido / observación | Evidencia (Anexo) | Defecto asociado
CP-01 | Ingreso | Enviar formulario con campo obligatorio vacío | Rechaza el envío y marca el campo faltante | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Pide completar todos los campos obligatorios antes de enviar. | Fig. 1
CP-02 | Ingreso | RUT con dígito verificador incorrecto | Muestra “RUT inválido” | Sí | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Error al poner rut con dígito verificador incorrecto. | Fig. 2
CP-03 | Ingreso | RUT válido | Acepta el dato | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Acepta RUT con dígito verificador válido. | Fig. 3
CP-04 | Ingreso | Fecha de nacimiento futura | Muestra error de fecha inválida | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Error al poner fecha de nacimiento futura. | Fig. 4
CP-05 | Ingreso | Fecha que da menos de 18 o más de 75 años | Muestra error de fecha inválida | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Error al poner fecha con edad menor a 18 años. | Fig. 5
CP-06 | Ingreso | Nombre y apellido sin conflicto (ej. Juan Pérez) | Sugiere jperez | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Sugiere inicial nombre + apellido paterno. | Fig. 6
CP-07 | Ingreso | El correo jperez ya existe | Sugiere jperezg (con inicial del apellido materno) | Sí | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Sugiere inicial nombre + apellido paterno + inicial apellido materno. | Fig. 7
CP-08 | Ingreso | Ninguna regla automática resuelve el conflicto | Habilita edición manual del correo | No | 2026-10-15 | Antonia Rocco | Pasa (tras corrección) | Si ya está ocupado el correo pide crearlo manualmente. | Fig. 8
CP-09 | Ingreso | Dos personas distintas con el mismo nombre | El correo nunca se hereda entre ellas | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | No hereda el correo a otra persona con el mismo nombre y distinto RUT y en caso de reingreso el sistema notifica de este. | Fig. 9
CP-10 | Ingreso | Envío correcto | Solicitud en estado Pendiente, fecha de SLA calculada y notificación enviada | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Crea correctamente la solicitud. La notificación queda pendiente de definición (D-11). | Fig. 10 | D-11
CP-11 | Modificación | Abrir modificación de un trabajador | Muestra sus datos y accesos actuales | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Muestra los datos del trabajador seleccionado. | Fig. 11
CP-12 | Modificación | Enviar sin motivo de modificación | Rechaza el envío | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | No deja hacer modificación sin justificación. | Fig. 12
CP-13 | Bloqueo | Crear bloqueo | Precarga los sistemas y carpetas vigentes del trabajador | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Precarga los sistemas y carpetas vigentes del trabajador. | Fig. 13
CP-14 | Bloqueo | Enviar sin motivo | Rechaza el envío | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | No deja enviar formulario sin justificación. | Fig. 14
CP-15 | Bloqueo | Crear bloqueo un sábado o domingo | No permite crearlo | Sí | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | No deja crear solicitudes los días sábado y domingo. | Fig. 15
CP-16 | Bloqueo | Crear bloqueo válido | Estado Pendiente, SLA de mismo día hábil, RRHH recibe enlace | No |  |  | Pendiente | Requiere un día hábil: queda por ejecutar en el próximo día hábil.
CP-17 | Bloqueo | RRHH aprueba | Pasa a En proceso y se notifica a TI | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | RRHH aprueba correctamente la solicitud. | Fig. 16
CP-18 | Bloqueo | RRHH rechaza sin motivo | No permite rechazar | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | RRHH no puede rechazar solicitud sin justificación. | Fig. 17
CP-19 | Bloqueo | RRHH rechaza con motivo | Estado Rechazada (final) | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | RRHH rechaza correctamente con justificación. | Fig. 18
CP-20 | VPN | Jefatura intenta abrir el formulario completo sin aprobación previa | No lo ve ni puede acceder | Sí |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado
CP-21 | VPN | Jefatura solicita acceso con motivo predefinido | Estado Pendiente y TI es notificado | No |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado
CP-22 | VPN | TI aprueba el acceso | Se habilita el formulario solo para esa solicitud | No |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado
CP-23 | VPN | TI rechaza el acceso | Estado Rechazada y el flujo termina | No |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado
CP-24 | VPN | Jefatura completa la ficha; TI la revisa y la envía | En proceso al completarla; Completada al enviarse al proveedor | No |  |  | Pendiente | Módulo VPN no implementado
CP-25 | Estados y cierre | Marcar como completada una solicitud Pendiente | No permitido; solo desde En proceso | Sí | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | En el sistema si hay una solicitud pendiente no permite realizar otra acción que no sea inciar o rechazar . | Fig. 19, 20
CP-26 | Estados y cierre | Marcar como completada una solicitud En proceso | Registra usuario, fecha y hora; estado Completada | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | Registra de manera correcta usuario, fecha y hora; estado Completada. | Fig. 21
CP-27 | Estados y cierre | TI rechaza solicitud (Pendiente o En proceso) sin motivo | No permite rechazar | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | No permite a AdminTI rechazar una solicitud sin justificación. | Fig. 22
CP-28 | Estados y cierre | Solicitud vencida por SLA | Muestra alerta visual sin cambiar el estado | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | Muestra alerta visual sin cambiar el estado | Fig. 23
CP-29 | Permisos y acceso | Jefatura consulta trabajadores | Solo ve los de su propia área | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | Rol Jefatura solo puede consultar trabajadores de su área. | Fig. 24
CP-30 | Permisos y acceso | Jefatura llama directo a la API por trabajadores de otra área | Respuesta de acceso denegado | Sí | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | Rol Jefatura no tiene acceso a trabajadores de otra área llamando directo a la API. | Fig. 25
CP-31 | Permisos y acceso | RRHH intenta crear una solicitud de Ingreso | No permitido | Sí | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | RRHH no puede crear Ingresos (sin botón y la API responde 403). | Fig. 26
CP-32 | Permisos y acceso | Auditoría intenta crear, aprobar o rechazar | No permitido (solo lectura) | Sí | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Auditoría solo puede consultar, no ve opción para crear y la API rechaza la creación. | Fig. 27
CP-33 | Permisos y acceso | Super Admin ejecuta acciones de cualquier rol | Permitido y queda registrado | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Super Admin puede crear solicitudes y editar catálogos, la acción queda en el historial a su nombre. Se corrigió que el historial registrara siempre al mismo usuario (creadoPorId fijo en el frontend); ahora el backend identifica al usuario según el rol. Temporal hasta el login con AD (KB-02). | Fig. 28, 29, 30
CP-34 | Permisos y acceso | Iniciar sesión con credenciales de Active Directory | Acceso según el rol asignado | No |  |  | Pendiente | login con AD no implementado
CP-35 | Permisos y acceso | Cerrar sesión y volver a una pantalla protegida | Exige autenticación de nuevo | No |  |  | Pendiente | login con AD no implementado
CP-36 | Catálogos, reportes e historial | Admin agrega un sistema al catálogo | Aparece de inmediato en los formularios | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | El sistema agregado en Catálogos aparece de inmediato en el formulario de solicitud. | Fig. 31
CP-37 | Catálogos, reportes e historial | Rol sin permiso intenta editar catálogos | No permitido | No | 2026-10-10 | Ariel Correa | Pasa | Roles sin permiso no ven Catálogos y la API rechaza agregar, editar o desactivar. | Fig. 32, 33
CP-38 | Catálogos, reportes e historial | Exportar a PDF y Excel con filtros aplicados | El archivo respeta los filtros | No |  |  | Pendiente | Exportación a PDF y Excel no implementada (KB-01 en Backlog).
CP-39 | Catálogos, reportes e historial | Auditoría consulta el historial de una solicitud | Muestra actor, fecha y hora de cada paso | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | La app muestra el historial de una solicitud desde el rol de Auditoría. | Fig. 34
CP-40 | Catálogos, reportes e historial | Solicitud rechazada que se corrige | La nueva solicitud queda enlazada a la original | No | 2026-10-11 | Ariel Correa | Pasa (tras corrección) | La solicitud corregida queda enlazada a la original (que sigue Rechazada) y se puede navegar entre ambas. | Fig. 35, 36, 37, 38

## Resumen
Resumen del seguimiento de pruebas
Casos totales
Ejecutados
Pasan a la primera ejecución
Pasan tras corrección
Fallan
Pendientes
Avance de ejecución
Casos críticos para automatizar
Por módulo
Módulo | Total | Pasan | Pasan tras corrección | Fallan | Pendientes
Ingreso
Modificación
Bloqueo
VPN
Estados y cierre
Permisos y acceso
Catálogos, reportes e historial
Total

## Defectos
Defectos documentados
Se listan los defectos referenciados en el Plan y Casos de Prueba y en los estados de avance. El registro completo de las 13 incidencias está en GitHub Issues.
ID | Descripción | Casos relacionados | Estado | Dependencia
D-01 | Faltaba el campo Fecha de incorporación en el formulario de Ingreso | CP-01 a CP-10 | Cerrado
D-04 | El historial registraba siempre al mismo usuario (creadoPorId fijo en el frontend); ahora el backend identifica al usuario según el rol | CP-33 | Cerrado | Temporal hasta el login con Active Directory (KB-02)
D-05 | Jefatura debía quedar limitada a los trabajadores de su propia área | CP-29, CP-30 | Cerrado
D-06 | Defecto abierto que depende del login real | — | Abierto | Login con Active Directory (KB-02)
D-07 | Defecto abierto que depende de la carga de la dotación | — | Abierto | Carga de la dotación
D-11 | Notificación a RRHH y SLA con días hábiles y feriados pendientes de definición con MAF | CP-10 | Abierto | Definición con MAF