|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas. Cumplí en los plazos las actividades de diseño y de arquitectura base, y como equipo logramos que los módulos de Ingreso, Modificación y Bloqueo estén implementados, integrados en develop y en verificación con el plan de pruebas (31 de 40 casos ejecutados el 10 y 11 de octubre). En cambio, quedaron con retraso el módulo VPN, el login real, los reportes exportables y la automatización de pruebas, que el plan consideraba para esta fase. Lo que más facilitó el avance fue haber dejado el diseño documentado en la Fase 1. Las reglas de negocio (RUT, edad, correo, estados y SLA) ya estaban confirmadas con MAF, así que las implementamos sin tener que rediseñar. También ayudó la arquitectura en capas: al separar validaciones, servicios y controladores, cada módulo nuevo reutilizó piezas del anterior (Modificación aprovechó las entidades y reglas de Ingreso, y la validación de la justificación se compartió con Bloqueo). El tablero Kanban y las entregas semanales a MAF me permitieron priorizar y detectar a tiempo lo que dependía de la empresa. Lo que lo dificultó fue, en primer lugar, que Ariel y Javier se incorporaron el 06-09, cuando el diseño ya estaba avanzado, por lo que al inicio el desarrollo se concentró en mí. Con el diseño ya documentado, Ariel tomó el backend y Javier el frontend de Bloqueo y Modificación, y yo participé en ambos lados además de coordinar. En segundo lugar, el tiempo limitado por la práctica profesional, que compartimos todos. En tercer lugar, las definiciones pendientes de MAF: la ficha de VPN (consultada el 28/09 sin respuesta formal), el alcance de RRHH sobre los datos de los trabajadores, la estructura de áreas para reasignar a los 252 trabajadores y las reglas de notificaciones y días hábiles. A esto se sumó un problema de proceso: varias semanas de trabajo en ramas feature sin integrar a develop, que retrasaron el inicio de las pruebas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a la concentración del trabajo, repartimos los módulos por tarjeta en el tablero, con responsable y un máximo de dos tarjetas en progreso por persona, y revisamos el tablero cada semana. El backend de Bloqueo y Modificación lo desarrolló Ariel y el frontend Javier, con mi participación en ambos, y las pruebas de QA se reparten entre Ariel y Javier, como acordamos en el acta del 06-09. Frente a las definiciones pendientes de MAF, las tareas que dependen de ellas pasan a la columna Bloqueado y se revisan cada viernes. Mientras tanto avanzo con lo que no depende de la respuesta y aplico valores provisionales documentados, por ejemplo el plazo de fin de día para Bloqueo hasta definir días hábiles y feriados, o campos provisionales para VPN si MAF no confirma. Como coordinadora, yo hago las consultas y la respuesta queda registrada en la tarjeta y en el acta. Frente a la calidad y a las ramas, integramos el trabajo a develop y empezamos a probar cada módulo al integrarlo. Las pruebas detectaron 13 defectos; por ejemplo, Jefatura veía trabajadores de otras áreas y el rol Auditoría no funcionaba por la tilde en su nombre. Diez ya están corregidos y tres siguen abiertos por depender del login real, de la migración de la dotación y de definiciones de MAF. Para lo que queda, planeo repartir por tarjeta el login real y los reportes exportables para cerrarlos antes de la Fase 3, automatizar con xUnit los ocho casos críticos, ejecutar el caso CP-16 en un día hábil y usar el inicio de la Fase 3 como margen para ajustes sin afectar la demo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno en lo técnico y en la coordinación, y regular en la distribución de la carga. Destaco haber dejado una base sólida: un modelo de datos que creció de forma ordenada con migraciones, reglas de negocio centralizadas en el servidor (el frontend solo muestra y pregunta), permisos verificados en el servidor y no solo ocultando botones, y tres de los cuatro formularios funcionando de punta a punta. También destaco el trabajo con MAF: levantar y confirmar las reglas, registrar las decisiones y mantener entregas semanales. Aprendí a no resolver sola lo que corresponde a la empresa. Cuando una regla no estaba definida, como el flujo de las cuentas genéricas o el correo de nivel 3, la dejé registrada como pendiente en lugar de asumirla. Eso evitó retrabajo, aunque a veces me hizo avanzar más lento. Lo que debo mejorar es delegar antes y con más claridad. Al concentrar el desarrollo al inicio, demoré en integrar el trabajo del equipo y en acordar el contrato de la API entre backend y frontend, y dejé las pruebas y el registro de fechas del tablero para tarde. En la etapa que viene quiero acordar el contrato de cada módulo antes de programarlo, registrar las fechas del tablero a medida que ocurren y probar cada módulo apenas llegue a develop.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo cerrar bien lo que depende de terceros sin perder calidad en lo que sí controlamos. Me gustaría consultar lo siguiente: 1) Si MAF no confirma los campos de la ficha de VPN antes de la Fase 3, ¿es aceptable implementar el módulo con campos provisionales documentados y presentarlo así en la demo? 2) El login real depende de la infraestructura de la empresa. Si no alcanzamos a integrarlo, ¿se puede evaluar con el rol simulado actual, dejando documentado que es temporal y cómo se reemplazará? 3) Sobre las pruebas: tenemos 40 casos y 8 críticos para automatizar con xUnit. ¿Se espera priorizar la automatización o es preferible ejecutar manualmente todos los casos y dejar evidencia de cada uno? 4) En la documentación de diseño, ¿se espera el formato IEEE 830 completo o basta con mejorar las historias de usuario y el informe de alcance que ya tenemos? A mis pares les preguntaría cómo gestionan los bloqueos que dependen de una empresa externa y cómo reparten la carga cuando el equipo se incorpora tarde.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que hay que redistribuir para no depender de una sola persona. Proponemos que Ariel Correa asuma el backend de VPN (KB-03), el login real (KB-02) y la automatización de pruebas con xUnit (KB-05), además de seguir ejecutando casos. Javier Moraga asumiría las pantallas de VPN (KB-04) y los reportes exportables a PDF y Excel (KB-01). Antonia Rocco mantendría la coordinación y las consultas a MAF (KB-18 y KB-21), la reasignación de áreas de los trabajadores cuando MAF entregue el archivo, el orden de los repositorios (KB-16), la documentación y los estados de avance, y apoyaría el backend de VPN. También surgieron actividades nuevas que deben asignarse la próxima semana: el SLA con días hábiles y feriados junto con las notificaciones (defecto D-11), y la verificación de que los cambios de una Modificación se apliquen al trabajador al completar la solicitud.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Destacamos que el equipo se organiza en torno al tablero: cada integrante sabe qué tarjeta tiene, nos coordinamos de forma frecuente por mensajes y las decisiones quedan registradas en las tarjetas. La división entre frontend, backend y pruebas funcionó: Javier aportó el formulario de Ingreso, el listado de trabajadores y las pantallas de Bloqueo y Modificación, y Ariel desarrolló el backend de Bloqueo y Modificación y ejecutó 31 casos de prueba entre el 10 y el 11 de octubre, que detectaron defectos reales que luego se corrigieron. Además, al revisar el flujo surgió una acción concreta: dividir las historias grandes, como Bloqueo y Modificación, en tareas separadas de backend y frontend para mantener el tiempo de ciclo bajo seis días. Podemos mejorar en cuatro aspectos: la incorporación tardía del equipo hizo que el desarrollo se concentrara en una sola persona; las ramas tardaron demasiado en integrarse; el contrato de la API entre backend y frontend se acordó tarde; y el registro de fechas del tablero empezó después del trabajo. Para corregirlo vamos a repartir las tarjetas cada semana, integrar a develop al terminar cada módulo, acordar el contrato de la API antes de programar y actualizar el tablero al cierre de cada jornada.